Додаток2

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

| 2.1. Опис проекту (анотація) (що планується зробити в рамках проекту, проблема, на вирішення якої направлений проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернізація куточка живої природи КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». |  |  |  |
| Збільшити кількість видів тварин куточка живої природи |  |  |  |
| Збудувати нові вольєри для тварин куточка живої природи |  |  |  |
| Залучення тварин куточка живої природи ОБЛСЮН до експозиції контактного міні зоопарку (шишили, морські свинки, кролики) та інші |  |  |  |
| 2.2. Аудиторія проекту |  |  |  |
| Школярі та учнівська молодь навчальних закладів м. Чернігова та області |  |  |  |
| 2.3. Мета, завдання і методи проекту: |  |  |  |
| Мета проекту |  |  |  |
| : виховання любові, бережливого ставлення до тварин, підвищення якості дозвілля, якості екологічного виховання та розвитку емоційної сфери дітей шляхом контакту з дрібними тваринами |  |  |  |
| Завдання проекту |  |  |  |
| - Збільшити видовий склад дрібних тварин для куточка живої природи(видів папуг роду нерозлучники; корели, хом’ячків, акваріумних риб, акваріумних рослин) - Закупити будівельні матеріали для створення вольєрів та будиночків для тварин. - Придбати корми (зерносуміші, комбікорми, харчові добавки для утримання тварин куточка живої природи. - Сприяти залученню дітей до контакту з тваринами; розширити уявлення їхнє про умови утримання тварин та вдосконалити навики догляду за тваринами. - Популяризація діяльності закладу. |  |  |  |
| Методи проекту |  |  |  |
| 2.4. Робочий план реалізації проекту |  |  |  |
| № | Вид діяльності | Строки | Виконавці |
| 1. | Закупівля матеріалів для будівництва вольєрів та будиночків для тварин у кількості 4-х одиниць: дошки сітка металеві труби цвяхи. | 1 місяць, ОБЛСЮН | Лугіна С.В., Леус Ю.В. |
| 2. | Збільшення видового складу тварин: (видів папуг роду нерозлучники; корели, хом’ячків, акваріумних риб, акваріумних рослин) | 2 тижні зоомагазини міста Чернігіова | Бицько Т.М., Леус Ю.В. |
| 3. | Залучення тварин куточка живої природи ОБЛСЮН до експозиції контактного міні зоопарку (шишили, морські свинки, кролики) | Бицько Т.М. | протягом року |
| 4. | Придбання кормів для утримання тварин мінеральні добавки, зерносуміші комбікорми | Бицько Т.М., Леус Ю.В. | протягом всього терміну реалізації проекту (періодично) |
| 5. | Заходи: |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 | Квест «У Світі «Казки чарівної» Розважально-пізнавальна гра «У веселій компанії» Екологічний калейдоскоп «Ми у відповіді за тих кого приручили» | Бицько Т.М., Леус Ю.В., Зенченко А.А. | протягом всього терміну реалізації проекту (періодично) |
| 6. | 6. Вакцинація | Зенченко А.А. | протягом всього терміну реалізації проекту |
| 2.5 Очікувані результати проекту (кількісні і якісні показники) |  |  |  |
| 1. Наявність вольєрів та будиночків для утримання тварин та запланованого видового різноманіття дрібних тварин. |  |  |  |
| 2. Залучення якомога більшої кількості дітей, батьків до контакту з тваринами, до природоохоронних заходів, присвячених домашнім улюбленцям; проведення майстер-класів по догляду за тваринами та їх утриманню. |  |  |  |
| 3. Забезпечення неперервності, поступовості ефективного взаємозв’язку діти - позашкільний заклад - батьки - громадськість. |  |  |  |
| 2.6 Оцінювання проекту (оцінка результатів і оцінка ходу роботи) |  |  |  |
| 1.Діти матимуть змогу погодувати, погладити тварин, спостерігати за ними не в книжці, не в моніторі, не на екрані телевізора, а наживо, радо спілкуватися. |  |  |  |
| 2. У спілкуванні з тваринами діти дорослішають морально й інтелектуально, усвідомлюючи єдність природи і людини. Спостерігаючи за зовсім іншим світом зворушливих і чарівних тварин, дитина гармонійно розвивається, стає більш людяною та добрішою. Вона розуміє, як важливо допомагати звірятам, як легко догодити їм лагідним дотиком і морквинкою на долоньці. Тварини не вміють удавати та брехати, діти це відчувають і переповнюються позитивними емоціями. |  |  |  |
| 3. Діти навчаться дбайливо ставитися до природи, розуміння відповідальністі за маленького друга і дізнаються всі нюанси догляду за тваринами. |  |  |  |
| 4. Поширення інформації про результати проекту Висвітлення інформації про проект в передачах Чернігівської обласної державною телерадіокомпанією «Сівер-центр», на сайтах КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, в соціальній мережі фейсбук, підготовка та друк інформаційно-просвітницьких матеріалів (флаєрів, буклетів). |  |  |  |
| 5.Діти та їх батьки матимуть змогу відвідувати куточок живої природи КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» та спілкуватись з його мешканцями. |  |  |  |
| 2.7 Життєздатність проекту / Подальше фінансування |  |  |  |
| Сучасні технології, гаджети, інтернет все більше поглинають дозвілля дітей, що негативно впливає на їхнє здоров’я та емоційний стан. Захистити внутрішній світ дітей від неусталеності та стресових ситуацій (у тому числі й наших власних), від виникнення у них необґрунтованих страхів - спільна турбота дорослих, які мають справу з дітьми. Здавна українці лікували неврози кінними прогулянками. Погладжування кішки знімає стрес. Індійці радили хворим для бадьорості духу слухати спів птахів в якості допоміжного засобу. Можливість тактильного спілкування з тваринами, в тому числі у контактному зоопарку, несе в собі також лікувальну функцію, така методика називається анімалотерапія або пет-терапія (від англ. pet — домашня тварина). Це особливо актуально в нашому стрімкому житті з його, бурхливим, невпинним потоком інформації, що лягає тягарем і на нерви дітей.. Тварини куточка живої природи стануть джерелом перших знань про природу, спілкування з ними допоможе в розвитку дбайливого і турботливого ставлення до тваринного світу в цілому, бути людянішими і добрішими. Завданнязоопарку - відкрити для дитини маленькі секрети живої природи, а також навчити любити і піклуватися про братів наших менших. Адже тут можна погодувати і погладити, а також приголубити вихованців-тварин. Потримати на ручках маленьких мешканців зоопарку. Лише в дотику до справжнього життя в дитячому серці зароджується доброта, відповідальність і любов! |  |  |  |