План реалізації науково-методичної проблемної теми району «Формування конкурентоздатної особистості в умовах компе-тентнісної освіти засобами інноваційного освітнього простору»

І. Діагностично-теоретичний етап (січень-липень 2017 р.)

Завдання:

- Діагностика ступеня розриву між рівнем професійної компетентності учителів району і вимогами сучасного суспільства до педагогічної діяльності.

- Опанування теоретичних основ проблемної теми та ознайомлення з ними педагогів.

- Розробка критеріїв і показників конкурентоспроможності професійної діяльності учителів в інформаційному суспільстві.

Зміст, форми та методи роботи з педагогічними працівниками

- Анкетування педагогічних працівників району на засіданнях районних, окружних та шкільних методичних структур та співбесіди з педагогами району.

- Аналіз отриманих даних.

- Засідання науково-методичної ради районного методичного кабінету з метою визначення науково-методичної проблемної теми.

- Створення інформаційного каталогу в бібліотеці районного методичного кабінету.

II. Адаптаційно-корекційний етап (серпень 2017- липень 2018 р.)

Завдання:

- Створення конструктивної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці.

- Пошукова діяльність колективів шкіл району з реалізації теми, накопичення матеріалу.

- Координація діяльності педагогічних колективів з реалізації проблемної теми.

Зміст, форми та методи роботи з педагогічними працівниками

- Засідання методичних рад загальноосвітніх навчальних закладів.

- Проведення семінару заступників директорів ЗНЗ із навчально-виховної роботи, відповідальних за методичну роботу з педагогічними кадрами.

- Засідання районних методичних структур.

III. Практичний етап (серпень 2018-червень 2020 р.)

Завдання:

1. Пошукова діяльність колективів шкіл, аналіз'матеріалу.

2. Формування досвіду з обраної теми.

3. Узагальнення напрацьованого досвіду та впровадження його в практику педагогічної діяльності.

Зміст, форми та методи роботи з педагогічними працівниками

1 . Моніторинг результатів упровадження моделі.

2. Проведення педагогічних читань.

3. Постійно діюча виставка напрацювань освітян району з проблемної теми при районному методичному кабінеті.

4. Поширення напрацьованого досвіду.

IV. Підсумковий етап (серпня 2020- червень 2021 р.)

Завдання:

1. Систематизація даних, отриманих шляхом моніторингу.

2. Розробка навчально-методичного забезпечення з проблеми.

3. Підбиття підсумків та оприлюднення результатів.

4. Видання методичного посібника за результатами роботи над темою.

Зміст, форми та методи роботи з педагогічними працівниками

- Презентація напрацьованого досвіду на засіданнях методичних структур.

- Проведення районної науково-практичної конференції за підсумками роботи над темою.

- Публікації у науковій пресі.