## Slide 1: Освітній стандарт Нової української школи

## Slide 2: Підготовчий етап впровадження Нової української школи Основні завдання липень 2017 – травень 2018 рр.
Апробація на базі 100-та пілотних шкіл (4 школи у кожній області).
Навчання педагогів початкових класів на базі обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Розроблення навчальних матеріалів.

## Slide 3: Підготовчі заходи
1. Визначення координаторів в областях (директори обласних ІППО спільно з директорами департаментів освіти) – до 19 травня 2017р.
Робоча нарада для обласних координаторів –
24 травня, 11.00, МОН України
2. Вибір пілотних шкіл – до 10 червня 2017р.
3. Вибір тренера для участі у настановчій сесії.

## Slide 4: Підготовчий етап: розподіл відповідальності
Завдання | Термін | Відповідальні
Визначення координаторів в областях | 19 травня | ІППО, Департамент освіти і науки ОДА
Забезпечення участі обласних координаторів у робочій нараді | 24 травня | ІППО, Департамент освіти і науки ОДА
Затвердження пілотних шкіл | 25 травня – 10 червня | Департамент освіти і науки ОДА
Вибір тренера | 10 червня | Обласні ІППО

## Slide 5: Завдання обласних координаторів
Основна мета – забезпечення організаційної підтримки
Участь у виборі пілотних шкіл, зокрема їх відвідування у процесі відбору
Участь у настановчих нарадах: 24 травня (Київ), 6-7 липня, м. Ірпінь
Організація тренінгів для вчителів пілотних шкіл в областях –
10 – 21 липня 2017 року
Організація щомісячних зустрічей вчителів пілотних шкіл з наставником (наставниками) для обговорення кращих практик і викликів
Підтримка обговорення результатів апробації в режимі он-лайн форуму
Збір навчальних матеріалів, напрацьованих вчителями пілотних шкіл
Співпраця із засобами масової інформації
Участь у моніторингу та оцінці (збір результатів опитування вчителів, тощо)

## Slide 6: Вибір пілотних шкіл
Розробка критеріїв вибору пілотних шкіл та розміщення їх на сайті Нова українська школа – 15 травня 2017 року
Надсилання аплікаційних форм – до 25 травня 2017 року
Вибір пілотних шкіл – до 10 червня 2017 року
Затвердження списку пілотних шкіл

## Slide 7: Мотиваційна складова
Обласні координатори – забезпечення організаційних питань
Наставники – забезпечення методичного супроводу
Вчителі пілотних класів – 8 вчителів перших класів у кожній області

## Slide 8: Підготовка тренерів
Формування команди тренерів (26 осіб) для проведення тренінгів для 200-от вчителів перших класів пілотних шкіл (представники ІППО)
Проведення настановчої сесії для тренерів – 4-7 липня, м. Ірпінь
Проведення організаційної зустрічі для обласних координаторів – 6 - 7 липня, м.Ірпінь

## Slide 9: Навчання вчителів пілотних шкіл
Проведення тренінгів для вчителів пілотних шкіл спільно з обласними ІППО – 10 – 28 липня
Навчальний курс в он-лайн режимі
Представлення наставницької програми
Закріплення наставників за пілотними школами

## Slide 10: Навчання вчителів пілотних шкіл
Завдання | Термін | Відповідальні
Затвердження пілотних шкіл | 25 травня – 10 червня | Департаменти освіти і науки ОДА
Затвердження списку вчителів (двох перших класів у кожній школі) | 16 червня | Департаменти освіти і науки ОДА
Закріплення наставників за пілотними школами | 21 липня | Обласні ІППО, Департаменти освіти і науки ОДА
Забезпечення можливостей для участі вчителів пілотних шкіл в он-лайн курсі | Серпень 2017 – червень 2018 рр. | Департаменти освіти і науки ОДА Обласні ІППО

## Slide 11: Основні завдання наставників
Забезпечити методичну підтримку на місцях:
Щомісячні візити наставників у пілотні школи (проведення спостережень, надання зворотного зв’язку тощо)
Проведення щомісячних зустрічей з вчителями пілотних шкіл
Допомога в напрацюванні освітніх матеріалів вчителями пілотних шкіл та іншими зацікавленими педагогами

## Slide 12: Організація освітнього середовища
можливість мобільно використовувати меблі для організації роботи в малих групах
доступ до Інтернету
організаційна техніка (комп’ютер, ксерокс тощо) та витратні матеріали

## Slide 13: Організація освітнього середовища

## Slide 14: Організація освітнього середовища

## Slide 15: Організація освітнього середовища

## Slide 16: Дякуємо за увагу!
Запитання?
Побажання?
Коментарі?