## Серпень
Річний план роботи закладу освіти
Серпень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ЛОДА, УО ЛМР про підготовку та організований початок 2022/2023 навчального року | до 31.08.22
| Перевірка готовності закладу до нового навчального року, оформлення акту готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання | до 28.08.22
| Видання наказу «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівлі тощо | до 31.08.22 | директор | наказ
| Проведення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками | до 31.08.22 | фахівець з охорони праці
| Проведення вступних інструктажів з новопризначеними працівниками | до 31.08.22
| Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з: | до 31.08.22 | фахівець з охорони праці
| - технічним персоналом; | до 20.08.22 | фахівець з охорони праці
| - педагогічними працівниками; | до 31.08.22 | фахівець з охорони праці
| Проведення тижнів охорони праці та Всеукраїнського дня охорони праці |  | фахівець з охорони праці | план
| Призначення відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомлення з обов’язками | до 31.08.22 | директор | наказ
| Призначення відповідального за електрогосподарство, ознайомлення його з обов’язками, організація планового навчання | до 31.08.22 | директор | наказ
| Проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів | до 31.08.22 | завгосп | акт виконаних робіт
| Проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до нормативно-правових вимог | до 31.08.22 | медсестра
| Забезпечення укомплектування медичними аптечками. | до 31.08.22 | медсестра
| Ознайомлення трудового колективу із посадовими інструкціями | до 31.08.22 | секретар
| Ознайомлення трудового колективу з правилами внутрішнього трудового розпорядку | до 31.08.22 | директор | наказ
| Закріплення навчальних приміщень за класами | до 31.08.22 | директор | наказ
| Затвердження режиму роботи закладу та структури навчального року | до 31.08.22 | директор | наказ
| Формування бази даних ВПО залучених до навчання у закладі | до 31.08.22
| Розподіл зарахованих учнів у 1/5/10 класи між класами та призначення класних керівників | до 31.08.2022 |  | наказ
| Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів (список по групах) | до 31.08.2022 |  | наказ
| Формування мережі класів |  |  | наказ
| Оприлюднення інформації про наявність вільних місць у ЗО (у розрізі класів) | до 31.08.2022 |  | сайт
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Розробити план заходів із запобігання та протидії булінгу | до 31.08.22 | практичний психолог | план
| Розробити заходи із запобігання проявам дискримінації | до 31.08.22 | соціальний педагог | план
| Провести навчання, опрацювання нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому | до 31.08.22 | соціальний педагог
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету практичного психолога, корекційних педагогів. | до 31.08.22 | директор
| Забезпечення корекційних педагогів відповідно до висновку ІРЦ для кожної дитини | до 31.08.22 | директор
| Моніторинг готовності приміщень закладу освіти для забезпечення умов навчання дітей з ООП |  | завгосп
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| ПЕДРАДА №1. Схвалення та затвердження освітньої програми | до 31.08.22 | директор | програма
| Доведення до відома батьків методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій українській школі | до 31.08.22 | класні керівники | сайт
| Висвітлення інформації стосовно критеріїв оцінювання на офіційному сайті школи | до 31.08.22 | педагог-організатор | сайт
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| ПЕДРАДА №1. Аналіз навченості учнів у 2021-2022 навчальному році за підсумками моніторингу протягом року | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (І) | протокол
Аналіз результатів НМТ випускників 2022 року
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Тренінг на тему формувального оцінювання для батьків п’ятих класів | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІІ)
| Засідання учнівського парламенту "Самооцінювання та взаємооцінювання як шлях до успіхів у навчанні" |  | педагог-організатор
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Організація курсової перепідготовки вчителів у 2022/2023 навчальному році | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІ) | план
| Затвердження плану атестації на 2022-2026 роки | до 31.08.22 | директор | наказ
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Круглий стіл "Обмін досвідом в сфері забезпечення якості освіти під час воєнного стану" | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІІ)
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Зустріч з батьківською громадою, розроблення алгоритму дій у разі повітряної тривоги під час освітнього процесу | 26. 08.22 | директор | протокол
| Опитування батьків щодо вибору форми навчання у 2022-2023 навчальному році | до 15.08.22 | класні керівники
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Тренінг для педагогогів "Академічна доброчесність – як її пояснити учням і створити систему в школі" | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІІ)
| Оновлення інформації щодо дотримання принципів академічної доброчесності у навчальних кабінетах та на інформаційних стендах | до 31.08.22 | класні керівники
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Затвердження в усталеному порядку Стратегії розвитку навчального закладу (клопотання на засновника щодо затвердження) | до 31.08.22 | директор | наказ
| Внесення змін та доповнень до плану розвитку матеріально-технічної бази на 2022-2024 роки | до 31.08.22 | завгосп | план
| Укладання акту готовності школи до нового навчального року | до 26.08.22 | завгосп | акт
| Організація дистанційної освіти | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (І) | наказ
| Організації індивідуального навчання на базі закладу (педагогічний патронаж, екстернат, сімейна ) | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (І) | наказ
| Організація роботи психолого-педагогічних комісій | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІ) | наказ
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Висвітлення інформації на шкільному сайті відповідно чинного законодавства | до 31.08.22 | педагог-організатор | сайт
| Ведення соціальних сторінок щодо оприлюднення освітніх та виховних заходів у школі | постійно | педагог-організатор
| Затвердження графіків особистого прийому адміністрації закладу освіти | до 31.08.22 | директор | графік
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Комплектація кадрового складу згідно з штатним розкладом закладу освіти | до 31.08.22 | директор | наказ
| Співбесіда з учителями з питань самоосвіти | до 31.08.22 | директор
| Планування роботи Школи молодого вчителя | до 31.08.22 | заступник директора з НВР (ІІІ) | план
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Залучення учасників освітнього процесу до розроблення річного плану роботи | до 26.08.22 | директор | план
| Проведення анкетування учнів, батьків з метою підготовки робочого навчального плану, розподілу варіативної складової. | до 26.08.22 | заступник директора з НВР (І)
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Підготовка для ознайомлення учасників освітнього процесу з основами авторського права. | до 31.08.22 | класні керівники | план

## Вересень
Річний план роботи закладу освіти
Вересень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Проведення практичних занять з відпрацюванням плану евакуації | до 10.09.22 | заступники директора з НВР
| Своєчасне проведення розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу) з працівниками закладу згідно з чинним законодавством | за потреби | фахівець з охорони праці | акт
| Здійснення аналізу стану травматизму серед учасників освітнього процесу під час літніх канікул | до 30.09.22 | заступник директора з ВР | звіт
| Рейд безпеки дорожнього руху « Увага! Діти на дорогах!» | до 10.09.22 | заступник директора з ВР | звіт
| Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, позапланового, цільового) | до 05.09.22 | фахівець з охорони праці
| Проведення вступного інструктажу з ОП для нових працівників | до 05.09.22 | фахівець з охорони праці
| Контроль наявності поверхових планів евакуації | до 05.09.22 | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які зараховані до ЗО | до 15.09.2022 | директор | наказ
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 15.09.2022 | директор | звіт
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Ознайомлення учасників освітнього процесу з правилами поведінки у закладі освіти щодо дотримання етичних норм, поваги та гідності прав і свобод людини | до 10.09.22 | класні керівники | звіт
| Створення робочої групи (із залученням усіх учасників освітнього процесу) для впровадження антибулінгової політики | до 10.09.22 | директор | наказ
| Ознайомлення усіх учасників освітнього процесу з антибулінговою політикою та її складовою – Планом заходів із протидії булінгу (цькуванню) | до 16.09.22 | соціальний педагог
| Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах | до 10.09.22 | соціальний педагог
| Батьківський лекторій. Памятка та поради батькам щодо організації виховання в сім'ї. | до 16.09.22 | класні керівники
| Місячник національного виховнання. Тиждень пам'яті захисників України | протягом місяця | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Створення команд психолого-педагогічного супроводу (для кожного учня) | до 10.09.22 | заступники директора з НВР | наказ
| Розробка індивідуально програми розвитку (для кожного учня) | до 20.09.22 | команда супроводу | програма
| Забезпечення учнів з особливими освітніми потребами безкоштовним харчуванням | постійно | заступник директора з ВР | наказ
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Ознайомлення здобувачів освіти з критеріями оцінювання навчальних досягнень 5-11 класів з навчальних предметів | до 10.09.22 | вчителі-предметники
| Проведення інформативної та роз’яснювальної роботи серед батьків про нові підходи оцінювання в системі навчання учнів НУШ | до 20.09.22 | класні керівники
| Розміщення критеріїв оцінювання результатів навчання на інформаційних стендах | до 05.09.22 | класні керівники
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Затвердження графіка відвідування навчальних занять з метою моніторингу якості знань та системи оцінювання учнів | до 20.09.22 | заступники директора з НВР | графік
| Проведення діагностувальних робіт для визначення рівня залишкових знань | до 30.09.22 | заступники директора з НВР | графік
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Затвердження графіка проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, контрольних, лабораторних, практичних робіт | до 20.09.22 | заступники директора з НВР | графік
| Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в МАН | протягом року | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
| Затвердження графіка консультацій для учнів | до 20.09.22 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | графік
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Затвердження складу атестаційної комісії та графіку атестації педагогічних працівників | до 20.09.22 | директор | наказ
| Організація роботи щодо створення умов для професійної адаптації працівників | до 20.09.22 | директор
| Погодження календарного планування на засадах компетентнісного підходу | до 05.09.22 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Конференція "Особливості викладання в НУШ 5 клас" | 2022-09-15 | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
| Створення творчої групи вчителів-предметників, які працюють у п’ятих класах | до 10.09.22 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | наказ
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Семінар вчителі-батьки "Створення умов для успішної адаптації учнів п’ятих класів до предметного навчання" | 2022-09-22 | класні керівники
| Зустрічі батьків учнів з ООП з командами супроводу | до 30.09.22 | заступники директора з НВР | протокол
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Воркшоп "Академічна доброчесність – шлях до успіху в навчанні" | 2022-09-29 | заступник директора з ВР
| Розробка і затвердження Критеріїв педагогічної діяльності педагогічних працівників | до 20.09.22 | заступники директора з НВР
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Заходи щодо вровадження стратегії розвитку закладу освіти | протягом місяця | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Дні відкритих дверей у ліцеї | 19.09-30.09.2022 | класні керівники | план
| "Кава з керівником." Батьківські зустрічі з адміністрацією закладу освіти | 2022-09-13 | директор
| Батьківські зустрічі в класних колективах | протягом місяця | класні керівники
| Висвітлення на сайті інформації про правила поведінки в навчальному закладі | до 20.09.22 | педагог-організатор | сайт
| Інформування батьків щодо використання електронного щоденника | до 10.09.22 | класні керівники
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Відвідування учителями-початківцями уроків досвідчених колег | до 30.09.22 | заступники директора з НВР | план
| Складання плану роботи методичних комісій на 2022/2023 навчальний рік | до 10.09.22 | заступники директора з НВР | план
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Коференція закладу освіти за участі батьківської громади та учнівського колективу щодо обговорення правил поведінки в закладі | до 10.09.22 | директор | протокол
| Оформлення інформаційного куточка для батьків та учнів щодо організації харчування дітей | до 05.09.22 | відповідальний за ведення сайту | сайт
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Урок на тему: "Інформаційні технології про доброчесність" | до 30.09.22 | класні керівники
| Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 27 травня 2021 року № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції». | до 30.09.22 | директор

## Жовтень
Річний план роботи закладу освіти
Жовтень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Підготовка навчального закладу до опалювального сезону | до 14.10.22 | заступник директора з АГР | акт
| Своєчасне проведення розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу) з працівниками закладу згідно з чинним законодавством | постійно | заступник директора з ВР
| Здійснення аналізу стану травматизму серед учасників освітнього процесу | до 31.10.22 | заступник директора з ВР | звіт
| Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед осінніми канікулами). | перед канікулами | класні керівники
| Навчання з педагогічними працівниками щодо надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти. | до 31.10.22 | медсестра | план
| Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями | до 20.10.22 | заступники директора з НВР | наказ
| Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки життєдіяльності” | до 20.10.22 | заступник директора з ВР | аналітична довідка
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 15.10.2022 | директор
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які зараховані до закладу з їхніх адміністративно-територіальних одиниць | до 15.10.2022 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Проходження педагогічними працівниками безкоштовного курсу «Недискримінаційни й підхід у навчанні» на сайті EdEra | до 31.10.22 | заступники директора з НВР | сертифікат
| Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 24.10-28.10.22 | класні керівники
| Діагностика стану психологічного клімату класів | до 31.10.22 | практичний психолог | звіт
| Батьківський лекторій. Дитяча агресія. | 24.10-28.10.22 | практичний психолог
| Місячник військово-патріотичного виховання. Декада історії та права | протягом місяця | вчителі-предметники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом року | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
| Конференція вчителі-батьки "Застосування соціальних історій у розвитку соціальної компетентності школярів із розладами аутистичного спектру" | 2022-10-07 | практичний психолог
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Висвітлення на сайті закладу освіти критеріїв оцінювання здобувачів освіти | до 10.10.22 | відповідальний за ведення сайту | сайт
| Методичний тренінг «Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей учнів: інструменти і методика використання» | 2022-10-11 | заступники директора з НВР
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Проведення діагностувальних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня знань учнів | 17 - 21.10.22 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | аналітична довідка
| Вивчення стану ведення класних журналів | 24 - 29.10.22 | заступники директора з НВР
| Формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів | протягом місяця | команда супроводу
| Діагностика психологічного стану учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану | протягом місяця | практичний психолог
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні. | протягом місяця | вчителі-предметники
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Затвердження плану роботи з питань атестації педпрацівників школі у 2022/2023 навчальному році | до 20.10.22 | заступники директора з НВР | план
| Формування графіку відкритих уроків та колективних форм методичної роботи педагогічних працівників, які атестуються | до 20.10.22 | заступники директора з НВР | графік
| Перевірка правильності ведення шкільної документації щодо атестації педагогічних працівників | до 31.10.22 | директор
| Школа молодого вчителя. Виступи молодих учителів на тему «Упровадження компетентнісного підходу в системі оцінювання». | 2022-10-19 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Семінар "Європейський досвід організації освітнього процесу у середній школі" | 2022-10-25 | заступники директора з НВР
| Засідання творчої групи вчителів-предметників, які працюють у п’ятих класах | 2022-10-28 | директор
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Залучення батьків до спільного проведення козацьких забав | 2022-10-14 | педагог-організатор
| Впровадження проєкту "Уроки для життя". Цикл уроків батьків для дітей. |  | педагог-організатор
| Опитуванння батьків щодо адаптації учнів 5-х класів | протягом місяця | практичний психолог | аналітична довідка
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Моніторинг об’єктивного оцінювання за прозорими критеріями діагностичних та контрольних робіт вчителями закладу освіти | 24-29.10.22 | заступники директора з НВР
| Засідання методичних комісій з питань розробки завдань , які унеможливлюють списування | 24-29.10.22 | заступники директора з НВР
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Заходи щодо реалізації стратегії розвитку закладу освіти | протягом місяця | директор
| Контроль за дотриманням статті 30 Закону України "Про освіту" | до 31.10.22 | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Вивчення результатів медичного огляду дітей та розв'язання питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов. | до 31.10.22 | класні керівники
| Батьківські збори на тему "Здоров’я дитини. Діти, телебачення та комп’ютер. Попередження комп’ютерної залежності, різних видів булінгу серед дітей." | до 31.10.22 | класні керівники
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Визначення можливостей матеріального заохочення працівників закладу | до 05.10.22 | директор
| Формування пакету документів на нагородження працівників закладу | до 05.10.22 | директор
| Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників. | до 20.10.22 | директор
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Педагогічний консиліум класних керівників 5-х класів з питань адаптації школярів. | до 31.10.22 | практичний психолог
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Скринька ідей «Дотримання Кодексу доброчесності» | до 31.10.22 | соціальний педагог

## Листопад
Річний план роботи закладу освіти
Листопад | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Проведення інструктажів з правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій | до 05.11.22 | фахівець з охорони праці
| Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчальною літературою. | до 12.11.22 | директор
| Формування культури здорового харчування здобувачів освіти (круглий стіл) |  | заступник директора з ВР
| Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах з безпеки життєдіяльності | до 19.11.22 | фахівець з охорони праці
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 15.11.2022 | директор
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які зараховані до закладу з їхніх адміністративно-територіальних одиниць | до 15.11.2022 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Проходження безкоштовного курсу «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS») | до 30.11.22 | заступник директора з ВР | сертифікат
| Зустрічі з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу | до 30.11.22 | соціальний педагог | план
| Батьківський лекторій. Попередження насильства в сім’ї. | до 30.11.22 | класні керівники
| Місячник превентивного виховання. 16 днів проти насильства | протягом місяця | заступник директора з ВР
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Тренінг для педагогів "Компетентісний підхід до оцінювання освітніх результатів" | 2022-11-09 | заступники директора з НВР
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. | до 30.11.22 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів | до 30.11.22 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Спостереження за навчальними заняттями вчителів – предметників (об’єктивність оцінювання здобувачів освіти) | до 30.11.22 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Організація підготовки й забезпечення участі школярів у всеукраїнських онлайн-олімпіадах. | до 30.11.22 | заступники директора з НВР
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Організація циклу семінарів для вчителів, що атестуються | протягом місяця | заступники директора з НВР
| Методичні оперативні наради творчих груп 5-6-х класів | протягом місяця | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Семінар "Оцінювання – це навичка і завжди діалог. Фінський досвід" | 2022-11-16 | заступники директора з НВР
| Проведення круглого столу з проблем упровадження здоров’язбережувальних технологій. | 2022-11-23 | заступник директора з ВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Аналіз зайнятості учнів у позаурочний час (участь в гуртках, клубах, секціях тощо). | протягом місяця | заступник директора з ВР | аналітична довідка
| Екологічний проєкт "Дерево пам’яті" | протягом місяця | педагог-організатор
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Відвідування уроків вчителів, які атестуються з метою вивчення особливостей педагогічного стилю, дотримання академічної доброчесності, підвищення психологічної компетентності вчителя | протягом місяця | директор | аналітична довідка
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Корегування завдань Стратегії з урахуванням умов воєнного стану та пандемії коронавірусу | протягом місяця | директор
| Контроль за дотриманням статті 30 Закону України "Про освіту" | 2022-11-23 | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Перевірка роботи шкільної бібліотеки. Вивчення читацьких інтересів учнів. Обговорення цього питання в педагогічному й учнівському колективах. | 2022-11-25 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| "Кава з керівником." Батьківські зустрічі з адміністрацією закладу освіти | 2022-11-08 | директор
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителя. | 2022-11-25 | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Проведення анкетування учнів та батьків щодо організації харчування | протягом місяця | соціальний педагог | звіт
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Тренінг для вчителів «Академічна доброчесність – інструмент забезпечення якості освіти» | 2022-11-30 | заступники директора з НВР | звіт

## Грудень
Річний план роботи закладу освіти
Грудень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Педрада Здійснення аналізу стану травматизму серед учасників освітнього процесу | 2022-12-26 | директор | протокол
| Складання річного графіка проведення планово-запобіжних ремонтних робіт | 2022-12-02 | заступник директора з АГР | графік
| Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед канікулами). | 2022-12-29 | класні керівники
| Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 15.12.2022 | директор
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які зараховані до закладу з їхніх адміністративно-територіальних одиниць | до 15.12.2022 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Аналіз причин відсутності здобувачів освіти протягом І семестру | до 29.12.2022 | заступник директора з ВР | аналітична довідка
| Анкетування «Обізнаність учнів щодо проявів насильства та жорстокості по відношенню до дітей» | до 29.12.2022 | класні керівники
| Батьківський лекторій. Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 2022-12-23 | практичний психолог
| Місячник патріотичного виховання. Тиждень права | протягом місяця | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
| Засідання команд супроводу, аналіз виконання ІПР | 26-30.12.2022 | команда супроводу | протокол
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Здійснення моніторингу якості оцінювання знань учнів (поточне, тематичне, контрольне, семестрове, річне оцінювання) | 26-30.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Затвердження складу комісії повторного семестрового оцінювання з навчальних предметів | 26-30.12.2022 | директор | наказ
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Внутрішній моніторинг якості освіти учнів за І семестр 2022/2023 н.р. 5-11 класи | 26-30.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Вивчення стану ведення класних журналів | 26-30.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Класно-узагальнюючий контроль з метою перевірки дотримання вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів домашнім завданням. | 26-30.12.2022 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Методичні консультації з питань оцінювання навчальнх досягненнь учнів з ООП | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Проведення співбесід з учителями щодо стану виконання навчальних програм з класними керівниками про підсумки роботи з учнівським колективом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та узагальнення матеріалів. | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР
| Корегування планів проведення вчителями контрольних робіт на наступний семестр. | до 09.12.2022 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; узагальнення матеріалів співбесід. | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| День учнівського самоврядування "Перевернута школа" | 2022-12-29 | педагог-організатор | план
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Моніторинг об’єктивного оцінювання за прозорими критеріями діагностичних та контрольних робіт вчителями закладу освіти | до 29.12.2022 | директор
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Здійснення контролю за організацією навчання учнів, які навчаються за сімейною формою навчання | до 29.12.2022 | заступники директора з НВР
| Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр 2022/2023 навчального року | до 29.12.2022 | заступник директора з ВР | звіт
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Анонімне анкетування учнів 5-11 класів про випадки булінгу (цькування) у ліцеї | до 23.12.2022 | соціальний педагог
| Батьківські збори на тему "Виховання відповідальності за свої вчинки у підлітків. Попередження протиправних дій серед дітей. Навчити, щоб спокійно жити." | 2022-12-23 | класні керівники
| Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр. | до 23.12.2022 | заступники директора з НВР
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Школа молодого учителя. Технологія формування ключових компетентностей учнів. Обмін думками. | 2022-12-06 | заступники директора з НВР
| Співбесіда з учителями з питань самоосвіти |  | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування і дисципліни. | до 23.12.2022 | класні керівники
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| День боротьби з корупцією | 2022-12-09 | педагог-організатор
| Тиждень доброчесності |  | педагог-організатор | план

## Січень
Річний план роботи закладу освіти
Січень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, позапланового, цільового) | до 13.01.2023 | фахівець з охорони праці
| Перевірка класних журналів “Бесіди з безпеки життєдіяльності” | до 13.01.2023 | заступники директора з НВР
| Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів | до 13.01.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Заходи з цивільного захисту на 2023 рік | до 13.01.2023 | директор | наказ
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відраховані до іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 05.01.2023 | директор
| Моніторинг стану виховної роботи за І семестр 2022-2023 н.р. | до 13.01.2023 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Розробка рекомендацій для учнів та батьків щодо протидії булінгу, дискримінації, насильству та агресії | до 20.01.2023 | соціальний педагог
| Батьківський лекторій. Як виховувати без покарань. | до 26.01.2023 | практичний психолог
| Місячник громадянського виховання "Будьмо гідними називати себе українцями" | до 31.01.2023 | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом року | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Моніторинг стану ведення електронних журналів та виконання навчальних програм | до 20.01.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Аналіз якості навчання учнів, які навчаються за індивідуальною осівтньою траєкторією | до 20.01.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Затвердження графіку відвідування навчальних занять з метою моніторингу якості знань та системи оцінювання учнів | до 13.01.2023 | заступники директора з НВР | графік
| Педагогічна рада: "Про якість знань і навчання здобувачів освіти, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2022-2023 н.р. Підсумки навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчаються а сімейною формою навчання та екстернат, за І семестр. Завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю та керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів" | до 13.01.2023 | директор | наказ
| Підсумки навчання за інклюзивною формою здобуття освіти за І семестр, засідання команди супроводу | до 13.01.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Затвердження графіку проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, контрольних та діагностувальних робіт. | до 20.01.2023 | заступники директора з НВР | графік
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Методичні оперативні наради творчих груп 5-6-х класів | до 31.01.2023 | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Аналіз якісно-кваліфікаційного рівня педагогів закладу за наслідками підвищення кваліфікації, атестації та висвітлювати результати на сайті школи | до 31.01.2023 | заступники директора з НВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Опитування батьків та учнів щодо організації освітнього процесу | до 13.01.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Оновлення інформаційних стендів у класних приміщеннях "Дотримуємось академічної доброчесності" | до 13.01.2023 | класні керівники
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Заходи щодо реалізації стратегії розвитку закладу освіти | до 31.01.2023 | директор
| Контроль за дотриманням статті 30 Закону України "Про освіту" | до 31.01.2023 | директор
| Моніторинг реалізації Стратегії розвитку закладу освіти | до 31.01.2023 | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Родинна коляда (Колядують вчителі, батьки, діти) | 2023-01-20 | педагог-організатор, учнівський парламент
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Опитування вчителів щодо результатів самоосвітньої професійної підготовки та організації навчального процесу у закладі | до 20.01.2023 | заступники директора з НВР | план
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Складання плану спільно з поліцією з виховної роботи щодо оволодіння учнями школи правилами дорожнього руху на 2023 рік | 2023-01-13 | заступник директора з ВР | план
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Анкетування учнів про ставлення до ГДЗ | до 31.01.2023 | педагог-організатор, учнівський парламент

## Лютий
Річний план роботи закладу освіти
Лютий | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Збори трудового колективу | 2023-02-21 | директор | протокол
| Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів | протягом місяця | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Міжнародний день Безпечного інтернету | 2023-02-09 | педагог-організатор, учнівський парламент | план
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 05.02.2023 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
| Тренінг «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини» | 2023-02-07 | соціальний педагог
| Виховні години про правила безпеки дітей у школі, на дорозі. | протягом місяця | класні керівники
| Зустрічі з представниками правоохоронних органів, залучення учнів до цікавих справ, гурткової роботи, бібліотеки, індивідуальна робота | протягом місяця | заступник директора з ВР
| Батьківський лекторій. Твоя безпека у твоїх руках. | до 17.02.2023 | класні керівники
| Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури та сорту. Тиждень правил дорожнього руху. | протягом місяця | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Особливості оцінювання в інклюзивних класах. Круглий стіл. | 2023-02-17 | заступники директора з НВР
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Спостереження за навчальними заняттями вчителів – предметників (об’єктивність оцінювання здобувачів освіти) | до 28.02.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Диспут для учнів "ОЦІНКА vs САМООЦІНЮВАННЯ. Інструменти контролю чи розвитку" | 2023-02-24 | педагог-організатор, учнівський парламент
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Круглий стіл за участю творчих груп вчителів 5-6 х класів "Ефективні техніки формувального оцінювання під час дистанційного навчання" | 2023-02-21 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Фестиваль інтегрованих уроків "Впровадження STEM-технології в освітній процес" | протягом місяця | заступники директора з НВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Організація та проведення учнівських онлайн конференцій на історичні, мовознавчі та краєзнавчі теми: «Видатні українці»; «Національні звичаї, традиції, обряди, свята»; «Дивовижний світ української природи»; «Знакові події минулого і сучасного України» | протягом місяця | педагог-організатор, учнівський парламент
| Залучення батьків до реалізації освітніх проєктів та дослідницько-експериментальної чи пошукової роботи. | протягом місяця | вчителі-предметники
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Тренінг "Обсяг і характер домашніх завдань здобувачів освіти" | 2023-02-14 | заступники директора з НВР
| Відвідування уроків вчителів, які атестуються з метою вивчення особливостей педагогічного стилю, дотримання академічної доброчесності, підвищення психологічної компетентності вчителя | протягом місяця | директор
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Заходи щодо реалізації стратегії розвитку закладу освіти | до 28.02.2023 | директор
| Контроль за дотриманням статті 30 Закону України "Про освіту" | до 28.02.2023 | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| "Кава з керівником." Батьківські зустрічі з адміністрацією закладу освіти | 2023-02-14
| Воркшоп "Розвиваємо емоційний інтелект учнів" | 2023-02-28 | педагог-організатор
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Взаємовідвідування уроків вчителів, що атестуються "Ефективне використання вчителем освітніх ресурсів" | протягом місяця | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Конференція закладу освіти за участі батьківської громади та учнівського колективу щодо способів комунікації між учасниками освітнього процесу | 2023-02-24 | директор
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Методичні консультації "Як стати автором педагогічної публікації" | 06-10.02.2023 | заступники директора з НВР

## Березень
Річний план роботи закладу освіти
Березень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Здійснення аналізу стану травматизму серед учасників освітнього процесу | до 31.03.2023 | заступник директора з ВР | звіт
| Аналіз якості харчування за результатами опитування здобувачів освіти та батьків | до 24.03.2023 | заступник директора з ВР | аналітична довідка
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 05.03.2023 | директор
| Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед канікулами). | 20.03.-24.03.2023 | класні керівники
| Місячник художньо-естетичного виховання. Декада української мови та літератури. Шевченківські дні. Тиждень іноземної філології. | 01.03.2023-31.03.2023 | вчителі-предметники
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті" | до 31.03.2023 | класні керівники
| Зустрічі з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу | до 24.03.2023 | соціальний педагог
| Лекторій «До совісті і розуму людського» | 2023-03-24 | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Взаємооцінювання як елемент формувального оцінювання НУШ. Обмін досвідом педагогів, які атестуються. | 2023-03-03 | заступники директора з НВР
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Вивчення стану ведення класних журналів | 24-31.03.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Взаємовідвідування уроків з вивчення питання прозорості оцінювання та впровадження формувального оцінювання | до 24.03.2023 | вчителі-предметники
| Моніторинг оцінювання письмових робіт з природничих дисциплін | протягом місяця | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Учнівська конференція "Як навчаються закордоном" | 2023-03-15 | педагог-організатор
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Майстер-клас «Використання на уроках Mozabook з метою формування ключових компетентностей учнів» | 2023-03-07 | заступники директора з НВР
| Методичні оперативні наради творчих груп вчителів, які працюють в 5-х класах | 27-31.03.2023 | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Практичний семінар «Портфоліо вчителя інклюзивного класу» | 2023-03-14 | заступники директора з НВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Проведення анкетування вчителів, учнів, батьків під час проведення атестації вчителів | до 10.03.2023 | практичний психолог
| Конференція батьки-учні "Професії ХХІ століття" | 2023-03-28 | заступник директора з ВР
| Екологічний проєкт "Дерево пам’яті" | 27-31.03.2023 | педагог-організатор
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Спостереження за навчальними заняттями (використання здобувачами освіти плагіату, посилання на джерела інформації тощо) | протягом місяця | заступники директора з НВР
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Створення творчих груп з питань розробки плану роботи ліцею на новий навчальний рік. | 27-31.03.2023 | директор
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» | 27.03-31.03.23 | педагог-організатор
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Круглий стіл з обміну досвідом онлайн-навчання педагогів | 2023-02-10 | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Благодійний ярмарок | 2023-03-22 | педагог-організатор
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Скринька ідей «Дотримання Кодексу доброчесності» | протягом місяця | педагог-організатор, учнівський парламент

## Квітень
Річний план роботи закладу освіти
Квітень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Проведення Дня цивільного захисту у навчальному закладі | 2023-04-17 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | звіт
| Проведення інструктажів щодо правил поведінки з вибухонебезпечнини предметами | 03-07.04.2023 | класні керівники
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 05.04.2023 | директор
| Місячник екологічного виховання | протягом місяця | заступник директора з ВР
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Організація занять із вивчення Конвенції про права дитини | 24-28.04.2023 | соціальний педагог | звіт
| Заходи до Тижня охоронця й захисника природи "Горизонти наук" | 06-10.04.2023 | заступник директора з ВР | звіт
| Батьківський лекторій. Авторитет, особистий приклад і педагогічний такт батьків. | 2023-04-14 | практичний психолог
| Заходи до Тижня безпеки життєдіяльності | 13-17.04.2023 | заступник директора з ВР
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
| Формування у школярів та батьків уявлень про здоровий спосіб життя. | протягом місяця | класні керівники
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Майстер-клас "Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя." | 2023-04-18 | заступники директора з НВР
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Моніторинг оцінювання письмових робіт з української мови, літератури та англійської мови | протягом місяця | заступники директора з НВР | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Зустріч з представниками центру зайнятості для проведення бесід для старшокласників з трудового законодавства і проблем підготовки молоді до життя в ринкових умовах | 2023-04-06 | заступник директора з ВР
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Проведення декади педагогічної майстерності «Використання інноваційних технологій з метою формування ключових компетентностей учнів» | 10-21.04.2023 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Педрада Сучасні тенденції у розв’язанні проблем здоров’я школярів, проблеми формування культури здоров‘я учасників освітнього процесу | 2023-02-17 | директор | протокол
| Тренінг «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їхнього навчання» | 2023-04-12 | практичний психолог
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Вивчення інтересів читачів (як учнів, вчителів, так і батьків) шляхом анкетування, систематизація та аналіз статистичних даних на основі читацьких формулярів, бесід під час запису читачів, виборі книги, роботі бібліотеки | протягом місяця | бібліотекар
| Ознайомлення з нормативно-правовою базою підсумкової державної атестації педагогічного колективу, учнів, батьків. | протягом місяця | заступники директора з НВР
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Спостереження за навчальними заняттями (використання здобувачами освіти плагіату, посилання на джерела інформації тощо) | протягом місяця | директор
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Підготовча навчальна робота до складання плану роботи ліцею на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагальнення одержаної інформації). | 24-28.04.2023 | директор
| Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації. | 24-28.04.2023 | заступник директора з НВР (І)
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| "Кава з керівником." Батьківські зустрічі з адміністрацією закладу освіти | 2023-04-11 | директор
| Батьківські зустрічі на тему "Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і довіри." | 2023-04-28 | практичний психолог
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Школа молодого учителя. Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності учителя. Реалізація індивідуального підходу. Марафон відкритих уроків. | 2023-04-05 | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Організація спільної толоки | 2023-04-14 | педагог-організатор
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Учнівський диспут "Що таке плагіат?" | 19-21.04.2023 | педагог-організатор
| Доброчесність – це чинити правильно, навіть коли ніхто не бачить. |  | педагог-організатор

## Травень
Річний план роботи закладу освіти
Травень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності | 22-26.05.2023 | фахівець з охорони праці | звіт
| Проведення інструктажів з правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 22-26.05.2023 | фахівець з охорони праці | звіт
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 05.05.2023 | директор
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Батьківський лекторій. Профілактика асоціальних проявів у підлітків та попередження жорстокого поводження в учнівському середовищі. | 2023-05-12 | практичний психолог
| Заняття з елементами тренінгу «Насилля в сім’ї – актуальна проблема сучасного суспільства» | 2023-05-19 | практичний психолог
| Місячник родинного виховання. Декада патріотичного виховнання | протягом місяця | класні керівники
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей | протягом місяця | заступники директора з НВР | акт виконаних робіт
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Здійснення моніторингу якості оцінювання знань учнів (поточне, тематичне, контрольне, семестрове, річне оцінювання) | 29-31.05.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
| Соціально-комунікативний розвиток – учнів 7-х класів | 29-31.05.2024 | практичний психолог
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Моніторинг оцінювання письмових робіт з математики, фізики та інформатики | протягом місяця | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | аналітична довідка
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Проведення діагностики щодо мотиваційних, ціннісних орієнтацій учнів 5-10-х класів: | протягом місяця | практичний психолог | звіт
| Соціометрична структура класного колективу – учнів 5-х класів | протягом місяця | практичний психолог | звіт
| Особливості характеру та темпераменту – учнів 6-7-х класів | протягом місяця | практичний психолог | звіт
| Ціннісні орієнтації у сфері спілкування – учнів 8-9-х класів | протягом місяця | практичний психолог | звіт
| Ціннісні пріоритети та особистісна зрілість – учнів 10-х класів | протягом місяця | практичний психолог | звіт
Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Семінар-практикум «Інноваційні технології: теорія та практика» | 2023-05-03 | заступники директора з НВР
| Методичні оперативні наради творчих груп 5-6-х класів | 22-26.05.2023 | заступник директора з НВР (5-11 кл.)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Семінар “Здоров’я як ресурс, що забезпечує здатність дитини до розвитку” | 2023-05-10 | медсестра
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини. Батьківські збори. | до 20.05.23 | класні керівники
| Опитування батьків 5-х класів щодо підсумків навчального року | до 31.05.2023 | директор
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Моніторинг об’єктивного оцінювання за прозорими критеріями діагностувальних та контрольних робіт вчителями закладу освіти | 22-31.05.2023 | директор | наказ
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення у навчальному закладі «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями» у 2022/2023 навчальному році | протягом місяця | директор | наказ
| Створення робочої творчої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем ліцею на наступний навчальний рік. | до 25.05.2023 | директор | наказ
| Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному навчальному році. | до 31.05.2023 | заступник директора з ВР | аналітична довідка
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Спільне засідання учнівського парламенту та адміністрації закладу. Планування заходів щодо завершення навчального року | до 31.05.2023 | директор | план
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Школа молодого учителя. Вимоги до ведення документації закладу освіти під час завершення навчального року | 2023-05-17 | заступники директора з НВР
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Проведення анкетування учнів, батьків з метою підготовки робочого навчального плану на наступний навчальний рік, розподілу варіативної складової | до 31.05.2023 | заступники директора з НВР | аналітична довідка
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Підготовка та розміщення на офіційному веб–сайті ліцею матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності. | до 20.05.23 | відповідальний за ведення сайту | сайт

## Червень
Річний план роботи закладу освіти
Червень | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
Освітнє середовище | 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
| Здійснення аналізу стану травматизму серед учасників освітнього процесу | до 30.06.2023 | заступник директора з ВР | звіт
| Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед канікулами). | до 10.06.2023 | класні керівники
| Зарахування дітей до закладу освіти | 2023-06-01 | директор | наказ
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які переведені або відрахованідо іншого ЗО та місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти | до 15.06.2023 | директор
| Інформація органу відповідальному за облік дітей щодо учнів, які зараховані до закладу з їхніх адміністративно-територіальних одиниць | до 15.06.2023 | директор | аналітична довідка
| Оприлюднення інформації про наявність вільних місць у ЗО (у розрізі класів) | 2023-06-15 | відповідальний за ведення сайту | сайт
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
| Аналіз причин відсутності здобувачів освіти протягом ІІ семестру | до 10.06.2023 | заступник директора з ВР | аналітична довідка
| День школяра «Віват, моя шкільна колиско!» | до 10.06.2023 | педагог-організатор
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
| Засідання команд супроводу, аналіз виконання ІПР | до 10.06.2023 | заступники директора з НВР | протокол
Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
| Забезпечення участі учнів 9, 11-х класів у Державній підсумковій атестації |  | класні керівники
| Затвердження складу комісії повторного семестрового оцінювання з навчальних предметів |  | директор | наказ
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
| Внутрішній моніторинг якості освіти учнів за ІІ семестр 2022/2023 н.р. 5-11 класи | до 10.06.2023 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | аналітична довідка
| Підсумки навчання за індивідуальною формою здобуття освіти за ІІ семестр | до 17.06.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Підсумки навчання за інклюзивною формою здобуття освіти за ІІ семестр | до 17.06.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Вивчення стану ведення класних журналів | до 10.06.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Моніторинг підсумків ДПА в 4,9, та 11-х класах | до 10.06.2023 | заступники директора з НВР | наказ
| Моніторинг підсумків ДПА 11-х класах | до 30.06.2023 | заступники директора з НВР | наказ
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
| Круглий стіл "Навіщо та як учням оцінювати себе. Закордонний досвід" | 2023-06-03 | педагог-організатор, учнівський парламент
| Здійснення моніторингу результатів досягнень учнів у відповідності річний бал/ державна підсумкова атестація | до 10.06.2023 | заступник директора з НВР (5-11 кл.) | аналітична довідка
z | 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
| Семінар "Компетентнісний підхід до формування еколого-валеологічної культури вчителя" | 2023-06-05 | заступники директора з НВР
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
| Аналіз якісно-кваліфікаційного рівня педагогів закладу за наслідками підвищення кваліфікації, атестації та висвітлити результати на сайті школи | до 10.06.2023 | відповідальний за ведення сайту | сайт
| Школа молодого вчителя. Підсумки року. | 2023-06-14 | заступники директора з НВР
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
| Батьківська конференція "Ефективність співпраці педагогічного колективу і батьківської громади. Шляхи оптимізації співпраці. | до 17.06.2023 | директор | протокол
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
| Круглий стіл "Результативність роботи з питання дотримання принципів академічної доброчесності: досягнення і перспективи. | 2023-06-16 | заступники директора з НВР | звіт
Управлінські процеси | 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
| Розробка заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів на новий навчальний рік | до 30.06.2023 | заступник з АГР | план
| Аналіз стану виховної роботи за ІІ семестр 2022/2023 навчального року | до 10.06.2023 | заступник директора з ВР | звіт
| Перевірка виконання навчальних програм та документації навчального закладу. | до 10.06.2023 | директор | наказ
| Аналіз відвідування ліцею здобувачами освіти у ІІ семестрі 2022/2023 н.р. | до 10.06.2023 | заступник директора з ВР | наказ
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
| Батьківські зустрічі на тему "Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми" | до 10.06.2023 | класні керівники
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
| Співбесіда з учителями з питань самоосвіти | до 17.06.2023 | директор | план
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
| Круглі столи з батькаками учнів, що навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями | до 17.06.2023 | команда супроводу | протокол
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
| Підготовка проєкту плану роботи з питань негативного ставлення, запобігання та виявлення корупції на 2023/2024 навчальний рік | до 17.06.2023 | директор | протокол

## списки
Відповідальний | Форма узагальнення результатів виконання | Відмітка про виконання
директор | наказ | -
заступники директора з НВР | аналітична довідка | виконано
заступник директора з НВР (1-4 кл.) | графік | строки виконнання перенесено
заступник директора з НВР (5-11 кл.) | розклад
заступник директора з ВР | план
заступник директора з АГР | протокол
педагог-організатор | акт виконаних робіт
соціальний педагог | акт
практичний психолог | звіт
класні керівники | програма
відповідальний за ведення сайту | сайт
бібліотекар | сертифікат
медсестра
фахівець з охорони праці
команда супроводу
відповідальний за військовий облік
вчителі-предметники