

**НАКАЗ**

**ПО ГАННІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ**

**ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

від 14 січня 2019 року № 10

с. Ганнівка

Про затвердження плану заходів

із реалізації основних положень

Концепції «Нова українська школа»

у 1-х класах у 2019 році

На виконання наказу начальника відділу освіти райдержадміністрації від 11 січня 2019 року № 10 «Про затвердження плану заходів із реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» у 1-х класах у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ГРИШАЄВІЙО.В., заступнику завідувача з навчально-виховної роботи Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ПОГОРЄЛІЙ Т.М., заступнику завідувача з навчально-виховної роботи Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів БОНДАРЄВІЙ Н.П.:

1) забезпечити необхідні умови для виконання плану заходів щодо реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» у 1-х класах у 2019 році;

2) інформувати відділ освіти Петрівської райдержадміністрації про виконання даних заходів щокварталу до 01 числа місяця наступного за звітним.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ЩУРИК О.О., завідувача Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів МІЩЕНКО М. І., на завідувача Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ЯНИШИНА В.М.

Директор школи О.Канівець

З наказом ознайомлені: О.Щурик

О.Гришаєва

В.Янишин

М.Міщенко

Н.Бондарєва

Т.Погорєла

Додаток

до наказу директора школи

від 14.01.2019 року № 9

**ПЛАН   
заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»**

**у 1-х класах у 2019 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення класних кімнат для учнів1-х класів відповідно до вимог Концепції Нової української школи | Червень-серпень | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 2 | Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу відповідно до умов Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи | Серпень | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 3 | Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюватимуть у 1-х класах у 2019/2020 та 2020/2021 н.р. | Лютий | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 4 | Підвищення кваліфікації учителів образотворчого та музичного мистецтва, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2020/2021 та 2021/2022 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа» | Лютий-травень | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 5 | Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти на базі КОІППО | Упродовж року | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 6 | Участь директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти у заходах із перепідготовки для роботи в умовах Нової української школи | Упродовж року | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 7 | Здійснення інформаційно-консультативної роботи та забезпечення різноманітними формами проведення методичної роботи щодо реалізації концепції «Нова українська школа» | Упродовж року | ЗЗФ, ЗДНВР |
| 8 | Опрацювання нормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти (у разі зміни) | Упродовж року | ЗЗФ, ЗДНВР |