ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор\_\_\_\_\_\_\_І.П.Шипінська

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

ПЛАН

проведення моніторингового дослідження рівня розвиненості та вихованості дітей в дошкільному підрозділі Мар’янівського ліцею імені Михайла Слабошпицького в 2021-2022 н.р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Терміни виконання заходу | Особи, відповідальні за проведення заходу |
| 1. | Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку | До 31.08.2021 | Директор, вихователі |
| 2. | Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей передшкільного віку | 31.08.2021 Педрада №1 | Директор, вихователі |
| 3. | Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу | До 24.09.2021 | Вихователі |
| 4. | Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку | До 08.10.2021 | Вихователі |
| 5. | Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку | 22.09.2021 | Вихователі |
| 6. | Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину | До 24.09.2021 | Вихователі |
| 7. | Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап | 18.10.21 – 29.10.21 | Вихователі |
| 8. | Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) | Вересень-жовтень | Вихователі |
| 9. | Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності | Жовтень-квітень | Вихователі |
| 10. | Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу | Жовтень-квітень | Вихователі |
| 11. | Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. | До 08.11.2021р. До 30.04.2022р. | Директор, вихователі |
| 12. | Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. | До 12.11.2021р. До 13.05.2022р. | Директор, вихователі |
| 13. | Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. | Травень 2022р. | Директор, вихователі |