

**Михайлюківська ЗОШ І-ІІ ступенів**

**Вул.Центральна площа,1, с. Михайлюки,Новоайдарський р-н., Луганська обл., 93524, Україна,**

**Тел.(806445) 9-73-19, E-mail: mihayluk.school@ukr.net, Код ЄДРПОУ 34302027**

**НАКАЗ**

**25.02.2019 №\_16/1\_**

**Про затвердження плану роботи**

**дослідницької команди учасників**

**реалізації проекту «Професійні рубежі»**

З метою узгодженої своєчасної роботи команди по реалізації проекту «Професійні рубежі»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити план роботи дослідницької команди учасників реалізації Проекту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Дата | Відповідальний |
| 1. | Дослідження та екскурсія в тракторну бригаду та автопарк КСП ім..Дзержинського | 04.03.2019 | Бондаренко Т.С. |
| 2. | Дослідження та екскурсія на молочно-товарну ферму КСП ім..Дзержинського | 06.03.2019 | Межерицька І.О. |
| 3. | Дослідження та екскурсія на свино-товарну ферму КСП ім..Дзержинського | 08.03.2019 | Подкопаєва Т.М. |
| 4. | Досідження та екскурсії на об’єкти соціальної сфери КСП ім..Дзержинського (магазин, їдальня, дитячий садочок, СБК) | 12.03.2019 | Бобришева О.О. |
| 5. | Екскурсія до правління КСП та інтерв’ю з головними спеціалістами підприємства | 15.03.2019 | Бондаренко Т.С. |
| 6. | Обробка матеріалів зібраних під час екскурсій | до 05.04.  2019 | Бондаренко Т.С.  Подкопаєва Т.М. |
| 7. | Створення рекламного буклету | до 17.05.  2019 | Бондаренко Т.С. |
| 8. | Створення відеоролику | Травень-  вересень | Подкопаєва Т.М. |
| 9. | Підготовка до командного виступу-презентації | Вересень-  листопад | Бобришева О.О.  Творча група вчителів |
| 10. | Висвітлення ходу реалізації Проекту на власних Інтернет-ресурсах співавторів Проекту(сайтах, блогах, сторінках в соц..мережах) | постійно | Межерицька І.О. |

1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Директор школи: Л.Подгайченко**

Ознайомлені: Т.Бондаренко

Т.Подкопаєва

І.Межерицька

О.Бобришева