**НАЗВА ПРОЕКТУ**: **«ШКОЛА – КОЛИСКА МАЙБУТНЬОГО МИХАЙЛЮКІВ»**

**2.4.План-графік реалізації заходів проекту.**

Тривалість проекту складатиме \_\_3\_ місяці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тривалість****заходу****(по етапах)** | **Коротка назва заходу** | **Джерела фінансування****(видатки поточні/капітальні)****тис. грн.** |
| **Обласний бюджет** | **Районний бюджет** | **Сільський бюджет**  |
| Місяць 1Жовтень  | Підготовка документації, здійснення відповідних процедур закупівель, укладання договору. |  |  |  |
| Місяць 2Жовтень  | Проведення ремонтних робіт по заміні та утепленню покрівліПридбання навчального обладнання: ноутбук, дошка, проекторПридбання меблів | 125,000 | 355,400 | 550,000 |
| Місяць 3Грудень  | Акт прийому - передачі,Встановлення навчального обладнання, меблів |  |  |  |
| **Всього**  |  | **125,000** | 355,400 | 550,000 |

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ: «ШКОЛА – КОЛИСКА МАЙБУТНЬОГО МИХАЙЛЮКІВ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом, перелік та найменування видатків** | **Загальна вартість****(тис. грн)** | **Джерела фінансування, тис. грн.** |
| **Обласний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела, не заборонені чинним законодавством** |
|  |  |
| поточні | капітальні | Поточні  | Капітальні  | Поточні  | Капітальні  |
| Підготовка документації, здійснення відповідних процедур закупівель, укладання договорів |  |  |  |  |  |  |  |
| Загально- будівельні роботи по заміні та утепленню покрівлізаміна дверей,Шпаклювання, фарбування стель. | 905,400 |  |  |  | 905,400 |  |  |
| Придбання навчального обладнання та меблів для начальних класів: ноутбук -3 шт., магнітна дошка – 3 шт., телевізор – 3 шт. парти двомісні – 15 шт., стіл вчительський – 3 шт., шкафчики для одягу - 9 шт., відеокамера.  | 125,000 | 125,00 |  |  |  |  |  |
| Здача об’єкту в експлуатацію, підготовка документації про завершення робіт, складання звітності про реалізацію проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ:** | **1030,400** | **125** |  |  | **905,400** |  |  |

****