ЗАТВЕРДЖЕНО

атестаційною комісією

Протокол № 1

від 24 вересня 2021 р.

ПЛАН РОБОТИ

атестаційної комісії І рівня Рівненського ЗЗСО

Генічеської МР

у 2021-2022 навчальному році

| № з/п | Дата | Заходи | Комісія закладу освіти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Відповідальний |  | Документ |
| 1. | До 24 вересня | Створення атестаційної комісії закладу | Керівник | Наказ |  |
| 2. | До 24 вересня | Ознайомлення педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка | Заступник директора з НВР | Список ознайомлення |  |
| 3. | До 24 вересня | Ознайомлення педагогічного колективу з наказом про створення атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році | Заступник директора з НВР | Список ознайомлення |  |
| 4. | До 24 вересня | Формування списку чергової атестації згідно з графіком та ознайомлення педагогічних працівників під підпис | Заступник директора з НВР | Подання до атестаційної комісії |  |
| 5. | 24 вересня | Засідання №1 Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. Затвердження плану роботи атестаційної комісії | Голова атестаційної комісії | Протокол |  |
| 6. | 17 вересня – 10 жовтня (п.п. 1.8, 3.5, 3,16) | Прийом заяв щодо позачергової атестації. Прийом заяв щодо перенесення чергової атестації строком на 1 рік. | Голова атестаційної комісії | Заяви педагогічних працівників |  |
| 7. | 17 вересня – 08 жовтня | Перевірка наявних документів про підвищення кваліфікації працівників, які атестуються. | Заступник директора з НВР | Ксерокопії документів |  |
| 8. | До 10 жовтня (п. 3.1.) | Подання керівнику закладу щодо чергової та позачергової атестації з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та працівників, які знизили рівень професійної діяльності. | Директор закладу | Подання |  |
| 9. | До 12 жовтня | Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних планів проходження атестації. | Заступник директора з НВР | Плани |  |
| 10. | 12 жовтня | Засідання 2 Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються. Розподіл членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками. Затвердження графіка атестації (подальше ознайомлення з ним педагогічних працівників під підпис). | Голова атестаційної комісії | Протокол |  |
| 11. | 01 листопада – 15 березня | Вивчення професійної діяльності атестатів, виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії | Голова атестаційної комісії | Протокол,аналітичні матеріали, відгуки. |  |
| 12. | 19 – 24 грудня | Надання комісії вищого рівня атестаційних матеріалів до експертизи | Заступник директора з НВР | Атестаційні матеріали |  |
| 13. | 26 січня | Засідання №3 Звіти членів атестаційної комісії про виконання плану заходів щодо організації і проведення атестації | Голова атестаційної комісії | Протокол |  |
| 14. | 23 лютого | Засідання №4 Про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, позакласні заходи) | Голова атестаційної комісії | Протокол |  |
| 15. | До 01 березня (п.3.4) | Надання характеристик професійної діяльності на педагогічних працівників до атестаційної комісії | Керівники навчальних закладів | Характеристики |  |
| 16. | 05 – 10 березня | Оформлення атестаційних документів | Секретар атестаційної комісії | Атестаційні листи |  |
| 17. | За 10 днів до засідання | Ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними характеристиками під підпис | Секретар атестаційної комісії | Характеристика |  |
| 18. | 30 березня | Засідання №5 Звіти педагогічних працівників, які атестуються. Розгляд атестаційних матеріалів, атестаційних листів. Присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій вчителям, які атестуються | Голова атестаційної комісії | Протокол |  |
| 19. | До 30 квітня | Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогічних працівників | Керівник закладу | Наказ |  |
| 20. | 30квітня – 01 червня | Аналіз проведеної атестації, підготовка звітів та статистичної документації. | Адміністрація закладу | Атестаційні матеріали |  |