ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка

Олена НЕСТЕРУК

План заходів

з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка

Хмельницької області

у 2025-2026 навчальному році

| № з/п | Зміст роботи | Термін | Відповідальні | Організаційно-правова основа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня та атестацію педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році» | 10.09.2025 | Попик Т.Г. | Наказ |
|  | Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників, рубрика на сайті закладу. | До 10.10.2025 | Попик Т.Г. | Нормативні документи |
|  | Складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, строків проходження підвищення кваліфікації та подача їх до атестаційної комісії | До 10.10.2025 | Попик Т.Г. Роздобудько І.Ф. Євтух Л.В. | Список педагогів, наказ, сертифікати про підвищення кваліфікації |
|  | Прийом заяв від педагогічних працівників щодо позачергової атестації, підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння звання, перенесення чергової атестації. | До 20.12.2025 | Нестерук О.П. | Заяви педагогів |
|  | Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у 2025-2026 навчальному році, графіка роботи атестаційної комісії та ознайомлення їх під підпис | До 20.10.2025 | Нестерук О.П. Попик Т.Г. | Протокол |
|  | Прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації (може прийматися впродовж року) | впродовж року |  |  |
| 7. | Опрацювання нормативно-правових документів педагогічними працівниками, що атестуються | До 20.10.2025 | Нестерук О.П. Попик Т.Г. | Нормативні документи |
| 8. | Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році | До 20.10.2025 | Попик Т.Г. | Наказ |
| 9. | Вивчення атестаційною комісією педагогічної діяльності вчителів, що атестуються | До 15.03.2026 | Члени атестаційної комісії | Накази, доповідні записки |
| 10. | Презентація досвіду роботи педагогів, які атестуються. | Лютий,2026 | Заступники | Презентація |
| 11. | Підготовка атестаційних листів. | До 20.03.2026 | Попик Т.Г. Роздобудько І.Ф. Євтух Л.В. | Атестаційні листи |
| 12 | Засідання атестаційної комісії. Ознайомлення педагогічних працівників із рішенням комісії. | 27.03.2026 | Нестерук О.П. Тарнавська О.І. | Протокол |
| 13 | Видача одного екземпляра атестаційного листа педагогічним працівникам | Не пініше ніж через 3 роб. днів | Попик Т.Г | Атестаційні листи |
| 14 | Наказ директора за результатами атестації | Упрдовж трьох робочих днів | Попик Т.Г | Наказ |
| 15 | Доведення до відома педагогічного працівника наказу за результатами атестації, подача його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати | Упрдовж трьох робочих днів | Нестерук О.П. Попик Т.Г. |  |

ПОГОЖЕНО

Керівник Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка

Олена НЕСТЕРУК

План-графік

роботи атестаційної комісії

Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка

у 2025-2026 навчальному році

| Засідання № 1 | Дата |
| --- | --- |
| 1.Ознайомлення членів атестаційної комісії з наказом від 10.09.2025 № «Про створення атестаційної комісії І рівня та атестацію педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році». | До 20.09.2025 |
| 2. Про ознайомлення членів атестаційної комісії з нормативно-правовими документами щодо атестації педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році. |  |
| Засідання № 2 |  |
| 1.Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році. 3.Про затвердження Графіка роботи атестаційної комісії ліцею. | До 10.10.2025 |
| Засідання № 3 |  |
| 1. Розгляд заяв та документів щодо проходження атестації у 2025-2026 навчальному році. 2. Затвердження списку педагогічних працівників, керівних кадрів, які атестуються у 2025-2026 навчальному році. | До 19.12.2025 |
| Засідання № 4 |  |
| 1. Про хід підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2025-2026 навчальному році. | До 20.03.2026 |
| Засідання № 5 |  |
| 1.Атестація педагогічних працівників. Підсумкове засідання. | До 01.04.2026 |

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКА

СТАРОСИНЯВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вулиця Грушевського, 17,  селище Стара Синява, Хмельницький район, Хмельницька область, 31400

телефон (03850) 20713, (03850) 20269, код.ЄДРПОУ 40226468, е-mail: school16stnvk@i.ua

Н А К А З

10.09.2025                                 Стара Синява                        №  ______/2025-н

Про створення атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних працівників

у 2025-2026 навчальному році.

Відповідно до частини 4 статті 54 законів України «Про освіту», частини 1 статті 27 «Про загальну середню освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 №850, з метою стимулювання професійної компетентності керівних кадрів, підвищення престижу та авторитету, професійної майстерності, забезпечення ефективності освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

- Створити атестаційну комісію І рівня на 2025-2026 навчальний рік у складі:

- Нестерук О.П.- голова атестаційної комісії, керівник ліцею;

- Попик Т.Г. – заступник керівника ліцею;

- Роздобудько І.Ф.- заступник керівника ліцею;

- Євтух Л.В.- заступник керівника ліцею;

- Попсуй Т. П. – завідуюча філією Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка – Заставецька гімназія;

- Тарнавська О.І.- вчитель іноземної мови;

- Висоцька Л. В. – вчитель початкових класів.

2.Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників у відповідності з вимогами Положення, затвердженого наказом МОН України від 09 вересня 2022 року №805.

3.Урахувати необхідні умови для атестації педагогічних працівників – проходження ними у міжатестаційний період підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством:

- безперервності, що передбачає щорічне підвищення кваліфікації;

- свободи вибору субʼєкта підвищення кваліфікації (наявність ліцензії, необхідність схвалення педагогічною радою документів про проходження підвищення кваліфікації у інших субʼєктів підвищення кваліфікації);

- накопичувальної системи;

- інклюзивного підходу до навчання (10% від загальної кількості годин);

- психологічна підтримка учасників освітнього процесу (не менше 10% від загальної кількості годин).

4.До 30.09.2025 р. опрацювати з педагогічними працівниками Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 09 вересня 2022 року №805.

5.До 10.10.2025 р. скласти та подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників та керівників закладів, які підлягають черговій та позачерговій атестації, і перенесення її строку (додаток 1).

6.До 20.10.2025 р. затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються у 2025-2026 навчальному році, та графік роботи атестаційної комісії; довести їх до відома працівників у визначений законодавством спосіб.

7.Організовувати роботу атестаційної комісії, вести та підписувати протоколи засідань атестаційної комісії.

8.Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті.

11.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник                                                            Олена НЕСТЕРУК

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКА

СТАРОСИНЯВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вулиця Грушевського, 17,  селище Стара Синява, Хмельницький район, Хмельницька область, 31400

телефон (03850) 20713, (03850) 20269, код.ЄДРПОУ 40226468, е-mail: school16stnvk@i.ua

Витяг з наказу

10.09.2025року                                                                               № _____/2025-н

Про створення атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних працівників

у 2025-2026 навчальному році.

1.Створити атестаційну комісію І рівня на 2025-2026 навчальний рік у складі:

- Нестерук О.П.- голова атестаційної комісії, керівник ліцею;

- Попик Т.Г. – заступник керівника ліцею;

- Роздобудько І.Ф.- заступник керівника ліцею;

- Євтух Л.В.- заступник керівника ліцею;

- Попсуй Т. П. – завідуюча філією Старосинявського ліцею імені Олександра Романенка – Заставецька гімназія;

- Тарнавська О.І.- вчитель іноземної мови;

- Висоцька Л. В. – вчитель початкових класів.

Керівник                                           Олена НЕСТЕРУК