Додаток 2 до наказу

Орієнтовний план роботи робочих груп

з проведення комплексного вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності на 2023-2024 н.р.

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| І засідання |  |  |  |
| 1 | Організація та проведення комплексного вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності у 2023 –2024 н.р. | До 10.12. 2024 | Гнатківська С.А. відповідальна особа |
| 2 | Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності |  | Директор |
| 3 | Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямами |  | відповідальна особа |
| ІІ засідання |  |  |  |
| 4 | Провести навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості | До 15.01.2024 | відповідальна особа |
| 5 | Підготувати опитувальні анкети, узгодження їх змісту | До 15.01.2024 | Члени робочих груп |
| 6 | Про проведення проміжного опитування серед учасників освітнього процесу | До 10.02.2024 | Члени робочих груп |
| 7 | Про проведення опитування серед здобувачів освіти та їх батьків | До 05.03.2024 | Члени робочих груп |
|  | Про проведення опитування серед педагогічних працівників | До 05.03.2024 | Члени робочих груп |
| ІІІ засідання |  |  |  |
| 8 | Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за напрямом | До 30.05.2024 | заступник гол. робочої групи |

| ІV засідання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Про узагальнення результатів самооцінювання (з освітнього середовище в школі) та визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти | До 01.07.2024 | . |
| ІV засідання |  |  |  |
| 10 11 | Про визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності Про узагальнення результатів Само оцінювання інших видів та визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти | На засіданні педагогічної ради До 20.09.2024 | Педагогічний колектив |