## Slide 1
Опис проблеми, що зумовив впровадження проекту Проблема національно – патріотичного виховання в
сучасному світі є однією із найголовніших. Стає все важче виховувати в дітях любов до Батьківщини в умовах постійних змін у законах та економічних реформах, удосконалення освітньої системи та способів подання інформації через медіа. Всі ці фактори зумовили занепад патріотичних почуттів українців. Патріотизм – поняття сукупне та інтегральне. А це
означає складність поставленої задачі, бо
потрібно вивчити такі складові як народознавство,
засоби мистецтва, практична діяльність дітей
(праця, спостереження, ігри, творча
діяльність та ін.), національні, державні свята.

## Slide 3
Цільова аудиторія
Головним суб’єктом проекту є учні молодшої та середньої ланки, з цього виходить, що дитина спочатку має освідомити себе та своє місце у родині. При умові, що дитина зрозуміла своє значення та потрібність вона починає думати про любов до рідного краю, а вже потім, до нашого спільного дому – Землі. Завдання педагога – допомогти дитині зрозуміти, що в кожної людини є свій рідний край. Поступово переходити від малого до великого: від рідного села або міста, з яким пов’язані спогади та
тепло дитинства, до гордості за рідну землю та
різні досягнення співвітчизників. І кожному з нас
треба вміти бути корисним для України, а для
цього треба багато знати та вміти, з дитинства
здійснювати такі справи, які були б на благо
свого дому, школи, міста, всієї держави.

## Slide 5
Актуальність проекту
Одним з пріоритетних напрямів роботи з учнівською молоддю є саме патріотичне виховання як процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави на прикладі пращурів та при формуванні власної свідомості.
Необхідність такої діяльності пов’язана із військовими
діями на сході України. Тому почуття
патріотизму та вміння критично мислити є
особливо вагомими.

## Slide 6
Стратегічні цілі
Пріоритетним завданням є складення у закладах освіти певної системи патріотично напрямленої освіти і виховання. Розвивати навички до самостійного пошуку інформація про державу і її всебічну діяльність, про процеси у становленні територіальної та політичної єдності, історичні факти. Також забезпечити та систематизувати вивчення національних звичаїв та обрядів. Надавати знання концентрично: на кожному наступному етапі передбачається поглиблення засвоєних та введення нових понять, завдяки чому розширюються, систематизуються
уявлення дітей, збагачується їхній краєзнавчий
досвід, удосконалюються вміння. Сформувати
цікавість та бажання самостійно поповнювати та поширювати свої знання та вміння.

## Slide 7
Цілі проекту 1. Поширити розвиток дітей через вивчення минулого. 2. Привити моральні та патріотичні якості: гуманізм, гордість, бажання зберегти і примножити багатства свого рідного краю та країни. 3. Виховати в дітях патріотизм, відповідальність за свою Батьківщину. 4. Привчати дітей шанувати традиції свого народу . 5. Консолідація зусиль батьків та педагогів з проблеми патріотичного виховання дітей у сім'ї. 6. Виховувати громадянську відповідальність, почуття гордості за
свою країну. 7. Розвивати у дітей самостійність та колективізм. 8. Формування художнього смаку і любові до
прекрасного, розвиток творчих здібностей. 9. Виховання почуття поваги до захисників
Вітчизни. 10. Виховання здорового способу життя. 11. Виховання почуття поваги до професій і праці
дорослих.

## Slide 8
Мета проекту
Метою – є формування та розвиток в учнів високої патріотичної свідомості, почуття вірності своєї Вітчизни, прагнення до виконання свого громадянського обов'язку; виховання патріотичних якостей особистості відповідно до моделі "Громадянина – патріота України"

## Slide 9: Ідеальна модель громадянина – патріота
ВИПУСКНИК
ШКОЛИ
Духовно та
фізично
здорова і
толерантна
людина
Знає історію та
культуру країни.
Має культуру
думки і мови
Має соціально-
активну
громадянську
позицію
Здатен до
саморозвитку та
інтеграції
Любить
Батьківщину,
поважає свій
народ
Готовий
захищати
суверенність
України, працювати
на її благо
і розвиток

## Slide 10: ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: Підготовчий етап Базовий етап, під час якого відбувається підготовка вихователів до впровадження патріотичного виховання дітей шкільного віку, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання. Формуючий етап Основний етап реалізації змісту проекту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання дітей шкільного віку. Діагностико-корегуючий та прогностичний етап Етап вивчення результативності реалізації проекту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження.

## Slide 11: Організація роботи із педагогами
№ | Зміст заходів із реалізації | Відповідальні | Термін проведення
Підготовчий етап |  |  | 
1. | Створення профільної групи з патріотичного виховання, обговорення заходів, внесення коректив. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Вересень 2019 року
2. | Визначення ролі учасників реалізації проекту на кожному його етапі. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Жовтень 2019 року
3. | Провести проблемно-теоретичний семінар «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Листопад 2019 року
4. | Проведення моніторингу з питань змісту національно-патріотичного виховання в роботі з дітьми шкільного віку. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Листопад 2019 року
5. | Анкетування батьків «Патріотичне виховання». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Грудень 2019 року
6. | Аналіз науково-методичної літератури з теми проекту. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | постійно

## Slide 12
Формуючий етап |  |  | 
7. | Засідання круглого столу, визначення напрямків роботи і ролі кожного учасника в реалізації намічених цілей і завдань. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Січень 2020 року
8. | Педагогічні читання на тему «Славетні українці: мудрість виховання». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Протягом 2020 року.
9. | Опрацювати програму національно-патріотичного виховання дітей шкільного віку «Україна – моя Батьківщина». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Березень 2020
10. | Педагогічні читання на тему «Славетні українці: мудрість виховання». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Протягом 2020 р.
11. | Опрацювати програму національно-патріотичного виховання дітей шкільного віку «Україна – моя Батьківщина». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Березень 2020
Діагностико-корегуючий та прогностичний етап |  |  | 
12. | Проведення тематичного моніторингу з питань змісту національно-патріотичного виховання, результативності його реалізації | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Травень 2020 року
13. | Прогнозування напрямів розвитку змісту національно-патріотичного виховання. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального заходу | Травень року

## Slide 13: Організація роботи учнів
№ | Зміст заходів із реалізації |  | Відповідальні | Термін проведення | 
Підготовчий етап |  |  |  |  | 
1. | Розробити перспективне планування з національно-патріотичного виховання та перспективний план використання народних традицій у роботі з школярами | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального закладу |  |  | Вересень- січень 2019 року
2. | Розробити модель юного українського патріота. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального закладу |  |  | вересень 2019 року
3. | Провести виставку родинних¦сімейних¦ газет «Здоровий спосіб життя нашої сім'ї». | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагог організатор, батьки, учні, учнівське самоврядування |  |  | Вересень 2019р
4. | Наповнювати та частково змінювати куточки національно-патріотичного виховання, міні-музеї та українську світлицю. | Педагог – організатор, учнівське самоврядування, учні |  |  | Протягом 2019 - 2020 р
5. | Створення стенду, присвяченого подвигам воїнів АТО рідного селища. | Педагог – організатор, учнівське самоврядування, учні |  |  | Вересень 2019 року
6. | Проводити виставки найкращих фотографій, малюнків, присвячені рідній Батьківщині. | Педагог – організатор, учнівське самоврядування, учні |  |  | Протягом 2019- 2020 р

## Slide 14
Формуючий етап |  |  | 
7. | Вечір - народних рухливих ігор «Національні ігри предків». | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель фізичного виховання, учитель історії | Жовтень 2019 року
8. | Захисникам України – Слава! | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні | Жовтень 2019 року
9. | Спортивні змагання | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель фізичного виховання | Жовтень 2019 року
10. | Україна теріторія гідності та свободи | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Листопад 2019 року
11. | Тиждень української мови та писемності | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Листопад 2019 року
12. | Вечорниці на Андрія | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Грудень 2019 року
13. | День соборності України | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Січень 2020 року

## Slide 15
14. | Конкурс «Український віночок» | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Лютий 2020 року
15. | Час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль Афганістану... | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Лютий 2020 року
16. | До дня народження Т.Г.Шевченко | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Березень 2020
17. | Конкурсно-ігрова програма «Мамині слова!» з використанням українського фольклору для дітей молодшої групи та їхніх мам. | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Березень 2020 року
18. | Конкурс-виставка "Моя краща дидактична гра з патріотичного виховання".. | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Квітень 2020 року
19. | Свято «День Перемоги» із запрошенням ветеранів війни. Екскурсія до вічного вогню. | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Травень 2020 року
20. | Парад вишиванок. | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Травень 2020 року
21. | Тематичне свято «Хай живе любов до України в серці кожної дитини» | Тренер з національно – патріотичного, педагог організатор, учнівське самоврядування, учні, учитель історії, учитель української мови та літератури | Травень 2020 року

## Slide 16
Діагностико-корегуючий та прогностичний етап |  |  | 
Систематизація та узагальнення результатів через виступи на педагогічній раді, семінарах, педгодинах. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального закладу | Постійно | 
Аналіз змісту національно-патріотичної діяльності в закладі, корегування дій на майбутнє. | Тренер з національно – патріотичного виховання, педагогічний колектив, адміністрація навчального закладу | Травень 2020 року | 

## Slide 17: Бюджет проекту
Канцелярські товари |  |  | 
Назва товару | Кількість | Ціна за одиницю | Загальна ціна
Олівці Superb Writer Marco | 10 | 27.30 грн | 273 грн
Маркери пернаментні | 20 х 3 кольори | 11 грн | 666 грн
Фломастери Centropen Perfect | 10 | 55 грн | 550 грн
Папір А4 Berga Speed | 3 | 86 грн | 258 грн
Папір А3 Berga Speed | 1 | 187 грн | 187 грн
Клей – олівець Bic | 20 | 8 грн | 160 грн
Скотч (набір 10 шт.) Klerk | 2 | 89 грн | 178 грн
Кольоровий папір (набір 10 арк.) Zigi | 20 | 19 грн | 380 грн
Кольоровий скотч (набір) Monisto | 1 | 258 грн | 258 грн
Фарби Plakatowe | 10 | 96 грн | 960 грн
Кольоровий картон (набір 10 арк.) Zigi | 20 | 19 грн | 380 грн
Всього: 4250 грн |  |  | 

## Slide 18
Одяг |  |  | 
Назва товару | Кількість | Ціна за одиницю | Загальна ціна
Вишиванка жіноча | 30 | 241 грн | 7230 грн
Вишиванка чоловіча | 30 | 265 грн | 7950 грн
Шаровари | 30 | 171 грн | 5130 грн
Вінки | 60 | 43 грн | 2580 грн
Рушники вишиті | 20 | 79 грн | 
Прапорці | 50 | 15 грн | 1580 грн
Стрічки | 60 х 2 кольори | 20 грн | 1200 грн
Всього: 25670 грн |  |  | 

## Slide 19: Очікувані результати: Забезпечення у молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини; Відновлення історичної пам'яті про традиції українського народу; Зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України; Створення ефективного національно – патріотичного виховання дітей та молоді.

## Slide 20: Перевірка результатів Для моніторингу успішності рекомендується провести тестування або рефлексію в усній формі. Складання питань та завдань із проведених заходів та пам’ятних дат. Перевірити свідомість учнів можна звернувши увагу на елементи одягу та аксесуари: самостійно виявлене бажання носити вишиванку , вінки, пам’ятні браслети тощо. Звертати увагу на мову спілкування на перерві та позаурочний час. Колективне обговорення вподобань у соціальних мережах: мова листування та реакція друзів на українську мову, зацікавленість приєднатися до національно тематичних груп.