ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ВОКСМС

від 09.06.2023 №82-о

План заходів щодо

подолання освітніх втрат закладами загальної середньої освіти

Ворожбянської міської ради Сумської області

на 2023/2024 навчальний рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст роботи | Відповідальний | Дата проведення |
| 1. | Розробити та винести на розгляд чергової сесії Ворожбянської міської ради «Програму подолання освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти на 2023-2025 роки» | спеціалісти відділу  ВОКСМС | влітку  2023 року |
| 2. | Проаналізувати календарно-тематичне планування, із метою запровадження «коригуючого навчання». | спеціалісти  КУ «ЦПРПП»,  заступники директора з НВР | липень-серпнь  2023 |
| 3. | Здійснити адаптивне гнучке планування, яке передбачатиме перерозподіл навчального часу між темами, корегувати зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат. | спеціалісти  КУ «ЦПРПП»,  заступники директора з НВР,  учителі-предметники | серпень  2023 |
| 4. | Використовувати годити варіативної складової шляхом запровадження індивідуальних та групових консультацій для здобувачів освіти | заступники директора з НВР,  учителі-предметники | серпень  2023 |
| 5. | Продовжити працювати над створенням методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів шляхом проведення індивідуальних занять, консультацій з учнями для усунення прогалин у знаннях із навчальних предметів, розробкою завдань різних рівнів складності для окремих категорій учнів. | спеціалісти  КУ «ЦПРПП»,  заступники директора з НВР,  учителі-предметники | протягом навчального року |
| 6. | Розробити діагностувальні тести для  визначення рівня опорних знань в учнів та вимірювання освітніх втрат із конкретного предмета. | учителі-предметники | серпень  2023 |
| 7. | Провести діагностувальні тести з математики й української мови для учнів 5, 7 та 9 класів, які розміщені на вебсайті [Всеукраїнської школи онлайн](https://lms.e-school.net.ua/). (Докладно, як користуватися тестами <https://youtu.be/9QtBSrEnjRE>) | учителі-предметники (українська мова, математика) | вересень 2023, за індивідуальним планом. |
| 8. | Розробити індивідуальні навчальні плани для учнів, які вимушено здобувають освіту за кордоном. Проводити коригуючі заняття в режимі онлайн. | учителі-предметники,  заступники директора з НВР | протягом навчального року |
| 9. | Провести моніторинг результатів навчання здобувачів освіти з використанням діагностичного інструментарію, здійснити їх аналіз. | спеціалісти відділу  ВОКСМС | грудень,  травень |
| 10. | Розробити зразки завдань державної підсумкової атестації на рівні 4 та 9 класів із елементами завдань ЗНО | учителі 4, 9 класів | протягом навчального року |
| 11. | Дотримуватися загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів. | учителі-предметники | протягом навчального року |
| 12. | Продовжувати формувати в учнів мережевий етикет, спонукати дотримуватися правил спілкування та взаємодії в інтернеті, нести відповідальність за власні дії в мережевому просторі. | учителі інформатики, класні керівники | протягом навчального року |
| 13. | Забезпечити психолосоціальну підтримку учасників освітнього процесу:   * участь педагогічних працівників громади у проєкті «Завжди поруч»; * участь у реалізації Комплексної програми психолого-педагогічного вивчення обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти Ворожбянської міської ради | психолог  КУ «ЦПРПП», психологи закладів,  соціальні педагоги | протягом навчального року |
| 14. | Постійно підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників із питань подолання освітніх втрат. | спеціалісти  КУ «ЦПРПП» | протягом навчального року |
| 15. | Проаналізувати й узагальнити зарубіжний досвід ефективних методик подолання освітніх втрат та освітніх розривів, напрацювавши методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти громади. | спеціалісти  КУ «ЦПРПП» | протягом навчального року |
| 16. | Створити на офіційних сайтах  закладів загальної середньої освіти відповідний розділ «Подолання освітніх втрат», де  розмістити методичні поради, рекомендації щодо психосоціальної підтримки  учасникам освітнього процесу. | керівники ЗЗСО | червень-липень 2023 |

**Начальник Лариса** **РУДЕНКО**