Заходи

**по підготовці учнів 11 класу Ямпільського НВК до участі у ЗНО-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Дата | Відповідальний |
| 1. | Ознайомлення з нормативними документами щодо організації та проведення ЗНО у 2022 році. | Постійно | Федоренко Н.О. |
| 2. | Підготовка наказу про відповідального У Ямпільському НВК за участь учнів у ЗНО – 2022 | Листопад 2021 року | Постоєва О.М. |
| 3. | Розміщення на сайті Ямпільського НВК нормативних документів щодо організації та проведення ЗНО – 2022. | Постійно | Федоренко Н.О. |
| 4. | Нарада при директору «Підсумки ЗНО – 2021 р.», «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників у 2022році». Обговорення Заходів по підготовці та проведенню ЗНО-2022 | Листопад 2021 року | Постоєва О.М.  Федоренко Н.О. |
| 5. | Контроль за проведенням батьківських зборів (дистанційно) по роз’ясненню особливостей проведення ЗНО у 2022 році, та реєстрації учнів на ЗНО. | Грудень 2021 року | Федоренко Н.О. |
| 6. | Контроль за реєстрацією випускників на ЗНО 2022 | Лютий - березень 2022 р. | Хохлова О.В.  Федоренко Н.О. |
| 7. | Контроль за реєстрацією випускників на пробне ЗНО-2022. | Січень 2022 р. | Хохлова О.В.  Федоренко Н.О. |
| 8. | Контроль за участю учнів у пробному ЗНО-2022 | В межах строків, визначених УЦОЯО | Хохлова О.В.  Федоренко Н.О. |
| 9. | Участь у обласних інструктивно-методичних вебінарах для педагогів з предметів, що виносяться на ЗНО у 2022 році. | Згідно графіка | Учителі-предметники |
| 10. | Оформлення куточків «Готуємося до з «ЗНО-2022» | Упродовж навчального року | ЗДНВР |
| 11. | Організація додаткових занять, консультацій щодо підготовки учнів 11-х класів до складання ЗНО | Вересень 2021-квітень 2022 р.р. | Учителі-предметники |
| 12 | Використовувати форми завдань зовнішнього незалежного оцінювання під час проведення уроків | Постійно | Учителі-предметники |